## Ark1
CONVENTION
Tjekliste / Tidsplan
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Samarbejdspartner
| 3 år før | Inviter klubber i det område Convention skal afholdes til at samarbejde med DAASDC | Convention går som udgangspunkt på skift i de to regioner. |  | DAASDC | Repræsentant- skabsmødet 3 år før afholdes
| 2 ½ år før | Klubberne melder tilbage | Klubberne sender oversigt over lokaler og udendørs områder med |  | DAASDC Klubberne | 2½ år før
| 2 ½ år før | Invitere de andre regioner | Hvis ingen klubber har meldt tilbage |  | DAASDC | 2½ år før
| 2 1/4 år før | spørge klubber direkte | Hvis ingen har meldt tilbage |  | DAASDC | 2 1/4 år før
| 2 år før |  | Hvis ingen har meldt tilbage afgør repræsentantskabet om DAASDC selv skal holde Convention |  | Repræsentantskabet
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Styregruppe
| 2 år før | Nedsætte styregruppe | Gruppen består af 1 repræsentant for DAASDC, repræsentanter for værtsklubben og måske 1 fra kommunen |  | DAASDC Klubben | 2 år før
| 2 år før | Styr på opgaver og nedsætte arbejdsgrupper | Callere Forplejning Indkvartering Camping Opstilling Udsmykning Opvisninger Afterparty Renholdelse Sponsorer Flyers PR / synliggørelse af square dansen Tilmelding Sikkerhed Økonomi |  | Styregruppe | 2 år før
| 2 år før | Kontakt til kommunen | Tilskud til halleje og andre udgifter PR for kommunen |  | Styregruppe
| 2 år før | Reserver lokaler | Lav kontrakt om haller, skoler og udendørs områder |  | Styregruppe | 2 år før
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Caller
| 2 år før | Bestille caller | Indgå kontrakter |  | Styregruppe | 1 1/2 år før
| 1 - 2 mdr. før | Callerplan | Lav callerplanen for Convention Send den til callerne til gennemsyn |  | Styregruppe
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Forplejning
| 2 år før | Nedsæt arbejdsgruppe |  |  | Styregruppe
| 2 år før | Finde ud af hvem der kan levere | Skal det være hallernes cafeteria eller må I finde andre |  | Styregruppe | 1 1/2 år før
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Indkvartering
| 2 år før | Nedsæt arbejdsgruppe |  |  | Styregruppe
| 2 år før | Reservere skoler og andre lokaler | Skoler til primitiv overnatning Caller overnatning |  | Styregruppe
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Camping
| 2 år før | Nedsæt arbejdsgruppe |  |  | Styregruppe
| 2 år før | Mulighed for primitiv camping | Hvor mange enheder |  | Styregruppe
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Opstilling
| 2 år før | Nedsæt arbejdsgruppe |  |  | Styregruppe
| Før Under Efter | Opstilling af scener, borde og stole | Hvor mange borde? Borde i alle haller? Hvor mange siddepladser i hallerne? |  | Styregruppe | Før Under Efter
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Udsmykning
| 2 år før | Nedsæt arbejdsgruppe |  |  | Styregruppe
| Før | Udsmykning af haller | Skal haller, scene og borde udsmykkes |  | Styregruppe | Før
| Under | Udsmykning af haller og borde | Se efter om udsmykning er i orden |  | Styregruppe | Under
| Efter | Afrydning | Pille udsmykning fra haller og borde ned |  | Styregruppe | Efter
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Synliggørelse af squaredansen
| 2 år før | Nedsæt arbejdsgruppe |  |  | Styregruppe
| 1 år før | Start med at afgøre hovrdan I vil promovere squaredansen | Hvor, hvordan |  | Styregruppe | 1 år før
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Afterparty
| 2 år før | Nedsæt arbejdsgruppe |  |  | Styregruppe
| 2 år før |  | Bestille band? |  | Styregruppe | 1 år før
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Renholdelse
| 2 år før | Nedsæt arbejdsgruppe |  |  | Styregruppe
| 1 år før | Er der toiletter nok Affaldsbeholdere | Toiletpapir Håndklæder Karklude Gulvklude, spande Kontrol af toiletter m.m. under Convention |  | Styregruppe | 1/2 år før
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Sponsorer
| 2 år før | Nedsæt arbejdsgruppe |  |  | Styregruppe
| 2 år før | Finde sponsorer | Sponsorer til flyers og haller |  | Styregruppe
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Flyers
| 2 år før | Nedsæt arbejdsgruppe |  |  | Styregruppe
| 2 år før | Begynde at tænke på udformning | Hvad skal med i flyeren |  | Styregruppe
| 1.5 | Flyer skal trykkes | Det er vigtigt at der er læst korrektur inden trykning (vær flere om at læse) |  | Styregruppe | 1 år før
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Tilmelding
| 2 år før | Nedsæt arbejdsgruppe |  |  | Styregruppe
| 2 år før | Tilmeldingsmuligheder online, manuel | Bestil online bookingsystem hos DAASDC |  | Styregruppe | 1 1/2 år før
Ansvarsområde | Dato | Opgave | Bemærkning | Beslutning | Ansvarlig | Deadline | Status
Økonomi
| 2 år før | Nedsæt arbejdsgruppe | Aftale udgifter til møder lave budget og holde øje med at det ikke løber løbsk |  | Styregruppe